DOMAĆI ZADATAK

1. Pretpostavljajući da se kao deo glavnog projekta smatra projekat opisan aktivnostima u narednoj tabeli, i ako se uzme da je normalno trajanje aktivnosti jednako očekivanom trajanju aktivnosti, a usiljeno vreme jednako optimističkom vremenu trajanja aktivnosti, izvršiti sledeće:

  - Nacrtati mrežni dijagram projekta i numerisati događaje prema pravilu Fulkersona;

  - Izvršiti analizu vremena aktivnosti i događaja projekta;

  - Odrediti kritičan put, subkritičan put prve i druge vrste pri normalnom vremenu izvršenja aktivnosti;

  - Odrediti minimalne dodatne troškove projekta, ako je ugovoreni završetak projekta jednak usiljenom trajanju;

  - Izvršiti analizu raspodele i odnosa raspoloživih i potrebnih resursa, ako je na raspolaganju 15 radnika. Koristiti Grey-Kidd postupak.

| Aktivnost | Zavisnost | Vreme trajanja tij | Cn | Cu | Potrebni resursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aij | mij | bij |  |  | rij |
| A | - | 4 | 4 | 4 | 700 | 700 | 5 |
| B | - | 5 | 7 | 9 | 300 | 500 | 10 |
| C | A | 6 | 8 | 10 | 450 | 600 | 8 |
| D | A | 3 | 6 | 8 | 200 | 400 | 4 |
| E | B, D | 8 | 8 | 8 | 800 | 800 | 2 |
| F | C, E | 6 | 7 | 8 | 700 | 900 | 6 |
| G | A | 5 | 5 | 5 | 400 | 400 | 4 |
| H | C, G | 4 | 6 | 8 | 1050 | 1350 | 5 |