VREDNOVANjE I UPRAVLjANjE PROJEKTIMA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU

UPUTSTVO ZA LABORATORIJSKE VEŽBE

# MREŽNO PLANIRANJE

Korišćenje programskog paketa Microsoft Project biće prikazano na sledećem primeru zadatka iz mrežnog planiranja.

Posle startovanja aplikacije pojavljuje se ekran koji je sličan ekranima u drugim MS programima tako da korisnik koji je upoznat sa njima može lako da se snađe i ovoj aplikaciji.

Prvo treba definisati opšte informacije o projektu (slika 1). U Tools/Change Working Time određuje se kalendar sa definisanim vremenima rada i odmorima; moguće je koristiti Standard kalendar projekta ili formirati novi kalendar.

slika 1: Opšte informacije o projektu

Kreiranje projekta se vrši izborom File/New opcije iz menija ili pritiskom na taster New iz glavnog Toolbar-a. Program automatski za početak izvršavanja projekta dodeljuje tekući datum, koji se može korigovati.

Unos aktivnosti se obično vrši posle izbora opcije View/Gant Chart. Izgled Gant tabele je prikazan na Slici 2.

slika 2: Izgled prozora u MS Project

Za svaku aktivnost je moguć unos, promena i brisanje podataka, pa čak i brisanje celokupnih aktivnosti. Aktivnost se dodaje na Insert/New task. Unošenje informacija o aktivnosti se vrši kada se klikne desnim dugmetom miša na aktivnost i zatim se klikne na Task information (slika 3). Najvažnije za svaku aktivnost je njeno trajanje koje određuje korisnik, unoseći podatak u polje Duration. Program na osnovu njega izračunava početak i završetak aktivnosti i trajanje celokupnog projekta. Ukoliko je trajanje 0, aktivnost predstavlja, takozvanu, kontrolnu tačku u programu nazvanu milestones, koja označava specifične događaje, odnosno događaje koji označavaju kraj nekog skupa aktivnosti od izuzetnog značaja za projekat.

slika 3: Unošenje informacija o aktivnostima

Prvo se unose opšte informacije o aktivnostima (General), u Predecessors se unose aktivnosti koje prethode posmatranoj aktivnosti, u Resources se dodeljuju resursi aktivnosti.

## Raspoređivanje resursa

Unošenje resursa (ljudi i materijali) radi se u Resource Sheet (slika 4). Za svaki resurs (slika 5) unose se podaci o Resource type, tj. da li je resurs radnik ili materijal i zatim se unose podaci o kalendaru koji će resurs koristiti (Working time) i o troškovima (Costs).

slika 4: Potrebni resursi za projekat

slika 5: Unos informacija o resursima

Troškovi se mogu obračunavati na početku (istovremeno sa početkom izvršavanja plana), na kraju (po završetku radova) ili uporedo sa izvršavanjem aktivnosti u zavisnosti od toga kako je definisano u projektu. Za vreme trajanja projekta, od izuzetne je važnosti da se i troškovi prate uporedo sa izvršavanjem aktivnosti.

Troškovi se dele na fiksne (nezavisni su od toka i brzine izvršavanja aktivnosti) i varijabilne (povećavaju se u zavisnosti od izvršavanja aktivnosti i količine dodeljenih resursa).

Fiksni troškovi se zadaju izborom opcije Accruate at End iz Resource Information dialoga. Posle toga se bira opcija View/Table/Cost (Slika 6.) i u tabelu unosi podatak za Cost. Standard rate označava troškove za standardno radno vreme, a Overtime rate su troškovi, odnosno cena, za prekovremeni rad po jedinici vremena.

slika 6: Dodeljivanje troškova po resursima

### Identifikacija kritičnog puta

Kritični put postaje vidljiv promenom načina prikazivanja ili boje aktivnosti koje ga čine. To se postiže izborom opcije Format/Text styles, u polje Item to Change unosi se Critical tasks i bira boja koja označava kritične aktivnosti. Ukoliko želimo da u tabeli budu prikazane samo aktivnosti ktitičnog puta, u filter polje treba da unesemo Critical. Uočavanje ovih aktivnosti je od izuzetne važnosti, jer od njih zavisi trajanje celog projekta. Pri prilagođavanju projekta novonastalim okolnostima u obzir se uzima neki alternativni kritični put.

Vremenske rezerve

MS Project izračunava slobodnu i ukupnu vremensku rezervu. Slobodna vremenska rezerva je vreme za koje neka aktivnost može biti odložena, a da ne utiče na izvršavanje drugih aktivnosti. Ukupna vremenska rezerva je vreme za koje aktivnost može biti odložena a da ne produži trajanje projekta. Definisanje vremenskih rezervi je bitno za rešavanje konfliktnih situacija, pošto one pokazuju koje aktivnosti mogu biti odložene bez posledica na trajanje projekta. Vremenska rezerva je prikazana u poljima Free slack i Total slack tabele Schedule (View/Table/Shedule), na slici 7.

.

slika 7: Vremenske rezerve

## Izveštaji

Neki od najosnovnijih izveštaja i pregleda su:

• Gant View - pregled aktivnosti i Gant Chart - grafički prikaz aktivnosti i njihovih veza,

• Calendar - prikaz plana u kalendar formatu,

• Task Sheet - lista aktivnosti sa osnovnim informacijama o njima,

• Task Report - lista aktivnosti sa detaljnim informacijama o njima,

• Crosstab Report - unakrsni izveštaj o aktivnostima i resursima,

• Resource Sheet - lista resursa sa osnovnim informacijama o njima,

• Resource Report - lista resursa sa detaljnim informacijama o njima,

• Resource Graf - grafièki prikaz informacija o resursima u obliku bar šeme.

Za definisanje izgleda izveštaja treba izabrati opciju View/Report, a zatim Custom tip izveštaja na dialogu koji se pojavi i Select taster za definisanje potrebnih podataka.

## Mrežni dijagram

Mrežni dijagram se može videti na View/Toolbars/Network Diagram (slika 8). MS Project prikazuje mrežni dijagram sa aktivnostima na čvorovima. Na lukovima su prikazane međuzavisnosti i kašnjenja (ukoliko ih ima).

Da bi student odbranio zadatak iz mrežnog planiranja potrebno je da:

1. Definiše projekat i aktivnosti projekta koji su realni (aktivnosti ne mogu da budu označene sa A, B, C,...);

2. Nacrtati mrežni dijagram sa aktivnostima na lukovima (i priložiti uz dokumentaciju);

3. Svakoj aktivnosti dodeli odgovarajuće resurse (ljudi, materijal, troškovi za resurse);

4. Urađen projekat treba doneti u elektronskom obliku (disketa, CD, flash); BEZ VIRUSA;

5. Naziv projekta: imeprezimebrojindeksa.mpp;

6. Dokumentacija (odštampana):

- naslovna strana;

- Gantt Chart;

- mrežni dijagram.